## Task Board
# | ID | Module | Tên công việc | Mục đích | Owner | Files | Deps | Bắt đầu | Xong | Priority | Acceptance Criteria | Definition of Done | Risk / Ghi chú | Status
1 | DG-A01 | 0. Foundation | Scaffold Next.js + Mock API | Tạo repo, cài deps, mock API để B,C develop song song ngay | Person A | package.json, next.config.js, .env.local, .gitignore, src/app/api/understand/route.js (mock), src/app/api/ask/route.js (mock) | — | 0:00 | 0:15 | Must | npm run dev OK trên máy cả 3; mock /api/understand trả JSON đúng contract {raw_text, type, explanation, key_points}; mock /api/ask trả {answer}; có delay 1.5s giả lập | Repo GitHub; 3 người clone+run OK; mock API callable từ frontend | Vercel deploy lần đầu cần link GitHub — setup trước nếu được | ☐
2 | DG-A02 | 1. Backend API | /api/understand — GPT-4o Vision OCR + Giải thích | Core feature: ảnh → text gốc + giải thích đơn giản + key points. Trái tim sản phẩm. | Person A | src/app/api/understand/route.js | A01 | 0:15 | 1:30 | Must | Gửi ảnh nhãn thuốc → JSON có raw_text đúng dấu VN, type='thuốc', explanation ngôn ngữ đơn giản, key_points 2-4 items; response_format json_object; timeout 30s | Test curl 3 loại ảnh (thuốc, hóa đơn, công văn); response đúng contract; API key không lộ trong response | GPT-4o có thể trả JSON invalid → try-catch + retry 1 lần | ☐
3 | DG-B01 | 2. Frontend UI | Design system CSS + Layout — elderly-optimized | Nền tảng styling: dark mode, chữ to, nút to, contrast cao, phù hợp người lớn tuổi | Person B | src/app/globals.css, src/app/layout.js | A01 (pull repo) | 0:15 | 1:00 | Must | Không có text <18px; nút ≥56×56px; contrast ≥7:1 (WCAG AAA); Inter font load đúng tiếng Việt; dark bg #0a0a14; shimmer + pulse animations defined | Layout.js có metadata VN, font Inter, viewport mobile; globals.css có tokens + base styles + animations; preview mobile OK | Inter font phải load subset tiếng Việt — verify dấu hiển thị đúng | ☐
4 | DG-C01 | 3. Voice & Speech | TTS wrapper — Web Speech API vi-VN | Đọc to tiếng Việt, ưu tiên giọng bản địa miễn phí, rate chậm cho cụ già | Person C | src/lib/speech.js | A01 (pull repo) | 0:15 | 1:00 | Must | speak('Mỗi ngày uống 3 lần') → nghe tiếng Việt Chrome Android; rate 0.85; stopSpeaking() dừng ngay; hasVietnameseVoice() trả đúng; handle voiceschanged async | Test Chrome Android thật/emulator; voice async loading handled; exported functions match contract | Một số thiết bị không có vi-VN voice — ghi log để biết | ☐
5 | DG-B02 | 2. Frontend UI | CameraCapture component | Chụp ảnh bằng camera native, preview, quyết định gửi hoặc chụp lại | Person B | src/components/CameraCapture.js | B01 | 1:00 | 1:45 | Must | <input capture='environment'> mở camera native Android; preview ảnh sau chụp; nút 'ĐỌC GIÚP TÔI' (primary) + 'CHỤP LẠI' (secondary) ≥56px; gọi onCapture(file); iOS Safari cũng mở được | 2 trạng thái (before/after capture) render đúng; props match contract; test Chrome Android + iOS Safari | capture='environment' trên iOS đôi khi mở photo library — cần test thực tế | ☐
6 | DG-C02 | 3. Voice & Speech | STT wrapper — Web Speech Recognition vi-VN | Nhận giọng nói tiếng Việt để user hỏi follow-up mà không cần gõ | Person C | src/lib/speech.js | C01 | 1:00 | 1:30 | Should | startListening() → nói 'uống thuốc lúc nào' → resolve text VN; timeout 10s nếu im; hasSpeechRecognition() false trên Safari iOS; handle permission denied | Test Chrome Android; no-speech timeout OK; permission denied graceful | Safari iOS KHÔNG hỗ trợ → hasSpeechRecognition() phải false để UI show text input | ☐
7 | DG-A03 | 1. Backend API | /api/ask — Hỏi đáp grounded trong văn bản | Follow-up Q&A CHỈ dựa trên text gốc, không bịa thêm. Chống hallucination. | Person A | src/app/api/ask/route.js | A01 | 1:30 | 2:15 | Must | Hỏi 'uống lúc nào' với raw_text thuốc → đúng; hỏi 'tác dụng phụ' khi text không ghi → 'Tờ giấy này không ghi điều đó'; KHÔNG suy đoán y tế ngoài text | Test 5 câu: 3 trong text + 2 ngoài phạm vi; grounding hoạt động; response VN đơn giản | LLM có thể hallucinate y tế → prompt phải đủ nghiêm ngặt | ☐
8 | DG-C03 | 3. Voice & Speech | imageUtils — resize + compress ảnh | Giảm ảnh camera (3-8MB) xuống ~200KB base64, đủ nét cho OCR, upload nhanh | Person C | src/lib/imageUtils.js | — | 1:30 | 1:50 | Must | Ảnh 5MB → base64 <300KB; hình đọc được text; portrait/landscape giữ tỷ lệ; maxWidth=1280, quality=0.85 | Test 3 ảnh kích thước khác nhau; output base64 hợp lệ; API accept được | EXIF orientation trên iOS có thể xoay ảnh — cần test | ☐
9 | DG-B03 | 2. Frontend UI | ResultDisplay component | Hiển thị kết quả chữ to, rõ ràng, có badge type, keypoints, disclaimer thuốc | Person B | src/components/ResultDisplay.js | B01 | 1:45 | 2:30 | Must | Badge type 💊🧾📄📋📝; explanation 24px trong card; keyPoints list ✅; accordion 'Xem văn bản gốc' (ẩn mặc định); nút NGHE LẠI + CHỤP MỚI; disclaimer '⚕️ hỏi bác sĩ' khi type=thuốc; responsive 5"-6.7" | Render đúng mock data; props match contract; không text <18px; screenshot mobile | Key points list dài có thể tràn — giới hạn hoặc scroll | ☐
10 | DG-C04 | 4. Integration | api.js — fetch wrappers | Abstraction layer gọi backend API, xử lý timeout và error | Person C | src/lib/api.js | — | 1:50 | 2:05 | Must | analyzeImage(base64) → {rawText, type, explanation, keyPoints}; askQuestion(q, rawText) → {answer}; timeout 30s; error trả message VN | Test gọi mock API thành công; error handling hoạt động | — | ☐
══════ 🔴 SYNC 1 (Giờ 2:30) — VERTICAL SLICE: Chụp → Hiểu → Đọc to phải chạy end-to-end ══════
11 | DG-C05 | 4. Integration | 🎯 Wire page.js — VERTICAL SLICE (Critical Path) | 🔴 TASK QUAN TRỌNG NHẤT. Nối tất cả: chụp → compress → API → hiển thị → đọc to. Nếu trễ = demo fail. | Person C | src/app/page.js | A02 (hoặc mock A01), B02, B03, C01, C03, C04 | 2:05 | 2:45 | Must ⭐ | Trên điện thoại: CHỤP CHỮ → chụp ảnh → loading shimmer → kết quả chữ to → TỰ ĐỘNG đọc to tiếng Việt. Flow <8s. Error hiển thị thông báo thân thiện. | E2E flow Chrome Android với API thật hoặc mock; video evidence; cả 3 xác nhận | 🔴 CRITICAL PATH — nếu A chưa xong real API, dùng mock. Không chờ. | ☐
12 | DG-A04 | 1. Backend API | Error handling + validation cả 2 API | API không crash với input xấu; user luôn nhận lỗi thân thiện tiếng Việt | Person A | src/app/api/understand/route.js, src/app/api/ask/route.js | A02, A03 | 2:15 | 2:45 | Must | Body rỗng→400; ảnh >5MB→413 'Ảnh quá lớn'; timeout→504 'Đang bận, thử lại'; API key hết→503; message luôn tiếng Việt; không stack trace | Mỗi error case test curl; message luôn VN; không lộ internal info | Dễ quên edge case — làm danh sách error codes trước | ☐
13 | DG-B04 | 2. Frontend UI | VoiceChat component | Giao diện hỏi đáp: nút mic, chat bubbles, text input fallback cho iOS | Person B | src/components/VoiceChat.js | B01 | 2:30 | 3:15 | Should | Chat bubbles user(phải)/assistant(trái); nút 🎤 HỎI THÊM ≥56px + pulse khi processing; text input fallback + nút gửi; auto-scroll; keyboard không che input | Render đúng mock messages; props match contract; responsive; pulse smooth | Mobile keyboard push layout — cần position sticky hoặc scroll handling | ☐
14 | DG-A05 | 1. Backend API | Prompt tuning — test 5+ loại văn bản | Đảm bảo prompt cho kết quả tốt với mọi loại văn bản thực tế người Việt gặp | Person A | prompts trong understand/route.js + ask/route.js | A02, A03 | 2:45 | 3:45 | Should | ≥5 loại VB cho kết quả đúng type + explanation dễ hiểu; thuốc: rõ liều/thời gian/cách; hóa đơn: đúng số tiền; dấu tiếng Việt chính xác | Evidence file ghi input→output→đánh giá; prompt final commit | Prompt sensitivity — test lại TẤT CẢ ảnh sau mỗi lần sửa prompt | ☐
15 | DG-C06 | 4. Integration | Wire VoiceChat — STT → API → TTS loop | Nối hỏi đáp giọng nói: bấm mic → nói → nghe trả lời grounded | Person C | src/app/page.js | C05, B04, C02, A03 | 2:45 | 3:30 | Should | Bấm mic → nói 'uống lúc nào' → nghe trả lời đúng; hỏi ngoài → 'tờ giấy không ghi'; chat history hiển thị; text input fallback hoạt động khi no mic | Test 3 câu hỏi E2E; video evidence điện thoại thật | Web Speech STT cần user gesture + HTTPS cho mic permission | ☐
16 | DG-B05 | 2. Frontend UI | LoadingState + ErrorMessage components | Loading đẹp + lỗi thân thiện — cụ già không hoang mang | Person B | src/components/LoadingState.js, src/components/ErrorMessage.js | B01 | 3:15 | 3:45 | Should | Loading: shimmer + 'Đang đọc giúp bạn…' 22px; Error: ⚠️ + message VN + nút Thử lại + Chụp lại; responsive; animation smooth | Components render đúng; animation OK Android mid-range | Thấp risk — components đơn giản | ☐
17 | DG-C07 | 4. Integration | PWA manifest + Deploy Vercel | App live trên URL công khai, 'Add to Home Screen' như app native | Person C | public/manifest.json, public/sw.js, layout.js (link manifest) | C05 | 3:30 | 4:00 | Could | Vercel URL mở trên điện thoại; 'Add to Home Screen' tạo icon; mở fullscreen không browser bar | URL live; PWA installable; screenshot evidence | Có thể demo trong browser bình thường nếu hết giờ | ☐
18 | DG-A06 | 5. QA | Test evidence + hỗ trợ fix bugs | Ghi evidence API hoạt động đúng, hỗ trợ C fix integration bugs | Person A | docs/test-evidence.md | A05 | 3:45 | 4:45 | Should | ≥5 test cases có evidence input→output→đánh giá; grounding pass 100%; no hallucination | Evidence file commit; model/prompt version ghi rõ | — | ☐
19 | DG-B06 | 2. Frontend UI | Polish — animations, transitions, micro-interactions | Nâng cảm giác premium — WOW giám khảo từ cái nhìn đầu tiên | Person B | globals.css + tất cả components | B02, B03, B04, B05 | 3:45 | 4:45 | Could | Fade-in screens; scale tap; smooth accordion; gradient cards; stagger keypoints list; 60fps Android mid-range | Video evidence trên điện thoại thật | Chỉ làm nếu đủ giờ — chức năng trước, đẹp sau | ☐
20 | DG-C08 | 5. QA | E2E test 3 mẫu trên điện thoại thật | Đảm bảo app chạy mượt end-to-end trên thiết bị thật với văn bản thật | Person C | — | C06 | 4:00 | 4:45 | Should | 💊 thuốc + 🧾 hóa đơn + 📄 giấy tờ → kết quả đúng; TTS nghe rõ; Q&A hoạt động; không crash; error graceful | Video evidence 3 mẫu; danh sách bugs nếu có | Mạng chậm tại venue → test trước ở nơi wifi tốt; backup screenshots | ☐
══════ 🟡 SYNC 2 (Giờ 4:00) — FULL FEATURE: Voice Q&A hoạt động ══════
══════ 🔵 SYNC 3 (Giờ 4:45) — DEMO READY: Deploy + Test xong ══════

## Interface Contracts
API / Component | Type | Request / Props | Response / Callback | Ghi chú
POST /api/understand | API | { image: "base64..." } | { raw_text: string, type: "thuốc"¦"hóa đơn"¦"công văn"¦"biểu mẫu"¦"khác", explanation: string, key_points: string[] } | response_format: json_object
POST /api/ask | API | { question: string, raw_text: string } | { answer: string } | Grounding nghiêm ngặt
POST /api/tts (fallback) | API | { text: string } | audio/mpeg stream | Could priority
POST /api/stt (fallback) | API | FormData { audio: blob } | { text: string } | Could priority
CameraCapture | Component | onCapture: (file) => void, disabled?: boolean | Gọi onCapture(file) khi user confirm | Dùng <input capture>
ResultDisplay | Component | rawText, type, explanation, keyPoints, onListenAgain, onNewCapture | Gọi callbacks khi user bấm nút | Disclaimer thuốc auto
VoiceChat | Component | rawText, messages: {role,text}[], onSendMessage: (q) => void, isProcessing | Gọi onSendMessage(text) | Text input fallback
LoadingState | Component | message?: string | — | Default: "Đang đọc giúp bạn…"
ErrorMessage | Component | message, onRetry, onNewCapture | Gọi callbacks | Message tiếng Việt
speak(text) | Lib | text: string | Promise<void> | Rate 0.85, vi-VN
startListening() | Lib | — | Promise<string> | Timeout 10s
stopSpeaking() / stopListening() | Lib | — | void | —
hasVietnameseVoice() / hasSpeechRecognition() | Lib | — | boolean | Dùng để quyết định fallback
compressImage(file) | Lib | file: File, maxWidth=1280, quality=0.85 | Promise<string> (base64) | Canvas resize
analyzeImage(base64) | Lib | base64: string | Promise<{rawText, type, explanation, keyPoints}> | Timeout 30s
askQuestion(q, rawText) | Lib | question: string, rawText: string | Promise<{answer}> | Timeout 30s

## File Ownership
File Path | Owner | Ghi chú
package.json | A | Setup
next.config.js | A | Setup
.env.local | A | OPENAI_API_KEY
.gitignore | A | Setup
src/app/api/understand/route.js | A | GPT-4o Vision
src/app/api/ask/route.js | A | Q&A grounded
src/app/api/tts/route.js | A | Could — fallback TTS
src/app/api/stt/route.js | A | Could — fallback STT
src/app/globals.css | B | Design system
src/app/layout.js | B | Root layout + fonts
src/components/CameraCapture.js | B | Camera native
src/components/ResultDisplay.js | B | Kết quả chữ to
src/components/VoiceChat.js | B | Chat UI
src/components/LoadingState.js | B | Shimmer loading
src/components/ErrorMessage.js | B | Lỗi thân thiện
src/app/page.js | C | ⚠️ GLUE — chỉ C edit
src/lib/speech.js | C | TTS + STT wrapper
src/lib/imageUtils.js | C | Resize + compress
src/lib/api.js | C | Fetch wrappers
public/manifest.json | C | PWA
public/sw.js | C | Service worker